## Gantt
2025-08-01
업무 목록 |  |  |  |  | 진행 | [6 empty] | 차트 레이블 | 계획 |  |  |  |  | 진행흐름표시
ID | 진행업무 | 담당자 | 결과물 | 이전 업무 | 시작일 | 작업기간 | 소요기간 | 완료일 | 진행현황 | 실제 진행일수 | 레이블더미 | 레이블텍스트 | 시작일 | 예상 작업기간 | 실제 소요기간 | 완료 예정일 | Y축(0.1) | Y축(0.5) | 이전종료일(X) | 이전업무위치(Y) | Y오차이동 | X오차이동
1 | 2D 데이터셋 조사/정리 | 김제희 | 데이터셋 리스트 |  | 2025-09-01 | 5 | 5 | 2025-09-06 | 100% | 5 | 1 | 데이터셋 리스트 [김제희] | 2025-06-27 | 20 | 28 | 2025-07-25 | 13.1 | 13.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 압축 수준별 데이터셋 생성 | 김제희 | 압축 수준별 데이터셋 |  | 2025-09-06 | 7 | 7 | 2025-09-13 | 100% | 7 | 1 | 압축 수준별 데이터셋 [김제희] | 2025-07-28 | 10 | 14 | 2025-08-11 | 12.1 | 12.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 실험 환경 세팅 진행 | 배채은, 이윤호 | 환경 세팅 |  | 2025-09-06 | 3 | 3 | 2025-09-09 | 100% | 3 | 1 | 환경 세팅 [배채은, 이윤호] | 2025-07-29 | 20 | 28 | 2025-08-26 | 11.1 | 11.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 3D part : 3DGS 실험 진행 | 배채은 | 실험 결과 |  | 2025-09-13 | 10 | 10 | 2025-09-23 | 100% | 10 | 1 | 실험 결과 [배채은] | 2025-07-30 | 10 |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 45913
5 | 2D part : VGGT 실험 진행 | 김제희 | 실험 결과 |  | 2025-09-13 | 10 | 10 | 2025-09-23 | 100% | 10 | 1 | 실험 결과 [김제희] | 2025-08-31 | 10 | 12 | 2025-09-12 | 10.1 | 10.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 전체 결과 정리 | 이윤호 | 실험결과 통합본 |  | 2025-09-13 | 15 | 15 | 2025-09-28 | 95% | 14.25 | 1 | 실험결과 통합본 [이윤호] | 2025-08-31 | 15 | 19 | 2025-09-19 | 9.1 | 9.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 논문 초안 작성 | 김제희, 배채은 | 논문 초안 |  | 2025-09-20 | 22 | 22 | 2025-10-12 | 60% | 13.2 | 1 | 논문 초안 [김제희, 배채은] | 2025-09-22 | 20 | 28 | 2025-10-20 | 8.1 | 8.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 논문 최종본 완성 및 제출 | Milestone | 10.20. 논문 제출 예정 |  | 2025-10-12 | 8 | 8 | 2025-10-20 | 0% | 0 | 1 | 10.20. 논문 제출 예정 [Milestone] | 2025-10-23 | 10 | 14 | 2025-11-06 | 7.1 | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 중간 보고 및 발표 자료 준비 | 학부생 | 중간 발표 자료 |  | 2025-09-20 | 50 | 50 | 2025-11-09 | 45% | 22.5 | 1 | 중간 발표 자료 [학부생] | 2025-11-10 | 15 | 21 | 2025-12-01 | 6.1 | 6.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 최종 발표 자료 준비 | 이윤호 | 최종 발표 자료 |  | 2025-11-09 | 7 | 7 | 2025-11-16 | 0% | 0 | 1 | 최종 발표 자료 [이윤호] | 2025-12-05 | 7 | 11 | 2025-12-16 | 5.1 | 5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 3D 성능 개선 실험 | 학부생 | 성능 향상 모델 |  | 2025-10-20 | 30 | 30 | 2025-11-19 | 0% | 0 | 1 | 성능 향상 모델 [학부생] | 2025-12-19 | 7 | 11 | 2025-12-30 | 4.1 | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 국내 학술대회 준비 및 발표 | Milestone | 11월 학술대회 참가 |  | 2025-11-10 | 20 | 20 | 2025-11-30 | 0% | 0 | 1 | 11월 학술대회 참가 [Milestone] | 2025-12-20 |  | 0 | 2025-12-20 | 3.1 | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 성능 개선 소프트웨어 등록 | Milestone | 11월 소프트웨어 등록 |  | 2025-11-20 | 10 | 10 | 2025-11-30 | 0% | 0 | 1 | 11월 소프트웨어 등록 [Milestone] | 2025-12-21 |  | 0 | 2025-12-21 | 2.1 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 최종 보고서 작성 | 학부생 | 최종 보고서 |  | 2025-11-30 | 15 | 15 | 2025-12-15 | 0% | 0 | 1 | 최종 보고서 [학부생] | 2025-12-22 |  | 0 | 2025-12-22 | 1.1 | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 2025-12-23 |  | 0 | 2025-12-23 | 0.1 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
완료일 = [진행]+[소요기간]
계획 = [계획, row above]+[실제 소요기간, row above]+3
계획 = [완료 예정일, row above]+3
완료 예정일 = WORKDAY.INTL([계획],[예상 작업기간],1)